## 实施计划
阶段 | 目标 | 主要工作 | 阶段输出 | 建议周期 | 前提条件 | 状态
阶段 0：需求基线 | 把试点范围、规则、数据和验收口径确认清楚。 | • 业务访谈 • 制度与样本盘点 • 系统边界确认 • RequirementBaseline 评审 | • 确认版需求基线 • 数据清单 • 接口清单 • 试点验收表 | 建议 2 周，待双方排期确认 | 客户安排采购、合规、IT 和数据安全负责人参加 | 待双方确认
阶段 1：受控试点 | 在单一采购范围内验证准入或合规审查闭环。 | • 知识导入 • 规则配置 • Agent 联调 • 历史样本回放 • 用户验收 | • 可演示系统 • 试点数据报告 • 问题清单 • 扩展建议 | 建议 4 周，待数据准备情况确认 | 提供脱敏样本、制度材料和已标注结果 | 待双方确认
阶段 2：生产试运行 | 接入企业系统并在真实流程中受控运行。 | • SRM、ERP、OA 接口联调 • 权限配置 • 审计配置 • 灰度使用 • 运行复盘 | • 生产试运行版本 • 运维手册 • 审计报告 • 阶段验收记录 | 建议 6 至 8 周，待接口和安全评审确认 | 完成接口、安全、账号和部署环境审批 | 待双方确认
阶段 3：范围扩展 | 根据验证结果扩展品类、规则和组织范围。 | • 新增场景 • 知识运营 • 指标复盘 • 模型和规则迭代 | • 扩展版本 • 知识运营机制 • 季度复盘报告 | 按季度滚动规划 | 阶段 2 验收通过，并完成扩展范围确认 | 待双方确认

## 验收指标
维度 | 指标 | 建议阈值 | 验收证据 | 状态 | 备注
需求与版本 | 已确认需求的来源可追溯率 | 建议 100% | RequirementBaseline、来源引用和版本差异记录 | 未验证 | 建议验收口径，待双方确认
供应商准入 | 约定材料类型的字段提取准确率 | 建议不低于 95% | 双方确认的标注样本和回放报告 | 未验证 | 建议验收口径，待双方确认
采购合规 | 约定重大风险类型的识别召回率 | 建议不低于 90% | 双方确认的风险样本集和评测报告 | 未验证 | 建议验收口径，待双方确认
证据与审计 | AI 建议的来源引用和操作留痕覆盖率 | 建议 100% | 来源记录、工具调用记录、人工评审和发布记录 | 未验证 | 建议验收口径，待双方确认
权限安全 | 未授权数据泄露事件 | 建议为 0 | 权限测试、负向测试和审计日志 | 未验证 | 建议验收口径，待双方确认
人工边界 | 需人工审批事项的人工确认覆盖率 | 建议 100% | 审批记录和人工门禁测试 | 未验证 | 建议验收口径，待双方确认
业务效率 | 约定试点任务的平均人工处理时间变化 | 先采集基线，再由双方确定目标值 | 试点前后同口径任务记录 | 未验证 | 建议验收口径，待双方确认

## 接口清单
系统 | 读取数据 | 建议回写 | 接入方式 | 安全与业务边界 | 接口负责人 | 状态
SRM | 供应商档案、资质、询价和报价数据 | 审查结果、待补材料和风险提示 | 建议通过企业接口或受控数据服务 | 不绕过 SRM 的业务状态和审批权限 | 待客户指定 | 待确认
ERP | 预算、订单、合同、履约和库存相关数据 | 原则上不直接写业务凭证 | 只读查询或由客户中台转发 | 财务和采购凭证仍由原系统生成 | 待客户指定 | 待确认
OA | 审批状态、审批意见和组织信息 | AI 建议作为审批附件或参考信息 | 审批接口或消息卡片 | 审批结论由 OA 和审批人确认 | 待客户指定 | 待确认
飞书 | 客户与内部人员的授权会话 | 客户回复、工作台入口和待办通知 | 应用机器人长连接 | 客户对话与内部工作台按身份隔离 | 待客户指定 | 待确认

## 双方待办
序号 | 议题 | 客户侧准备 | DCForge 侧准备 | 共同输出 | 状态
1 | 首个试点优先选择供应商准入、询比价还是采购合规审查？ | 安排对应业务、IT 或安全负责人并准备相关资料 | 准备访谈提纲、模板和现有能力说明 | 写入双方确认的 RequirementBaseline 或项目附件 | 待安排
2 | 试点涉及哪些采购品类、组织和用户角色？ | 安排对应业务、IT 或安全负责人并准备相关资料 | 准备访谈提纲、模板和现有能力说明 | 写入双方确认的 RequirementBaseline 或项目附件 | 待安排
3 | 现有审批规则、金额阈值和例外情形以哪套制度为准？ | 安排对应业务、IT 或安全负责人并准备相关资料 | 准备访谈提纲、模板和现有能力说明 | 写入双方确认的 RequirementBaseline 或项目附件 | 待安排
4 | 可用于试点的历史材料、制度、报价和标注结果有哪些？ | 安排对应业务、IT 或安全负责人并准备相关资料 | 准备访谈提纲、模板和现有能力说明 | 写入双方确认的 RequirementBaseline 或项目附件 | 待安排
5 | SRM、ERP、OA 可以提供哪些接口和测试环境？ | 安排对应业务、IT 或安全负责人并准备相关资料 | 准备访谈提纲、模板和现有能力说明 | 写入双方确认的 RequirementBaseline 或项目附件 | 待安排
6 | 部署、网络、模型、日志、脱敏和数据留存要求是什么？ | 安排对应业务、IT 或安全负责人并准备相关资料 | 准备访谈提纲、模板和现有能力说明 | 写入双方确认的 RequirementBaseline 或项目附件 | 待安排
7 | 双方采用哪些样本集、计算口径和验收阈值？ | 安排对应业务、IT 或安全负责人并准备相关资料 | 准备访谈提纲、模板和现有能力说明 | 写入双方确认的 RequirementBaseline 或项目附件 | 待安排